**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

\_\_\_\_\_2023г. № \_\_\_

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальных**

**программ Носовского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения п **о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчеты об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Носовского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года:

1.1. «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» (приложение 1).

1.2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 2).

1.3. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 3).

1.4. «Развитие культуры» (приложение 4).

1.5.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 5).

1.6.«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 6).

1.7. «Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 8).

1.9. «Развитие транспортной системы» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Носовского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение 1

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Носовского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Благоустройство территории» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 2110,0 | 2110,0 | 965,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Носовского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Носовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1300,0 | 1300,0 | 460,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация благоустройства территории поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 810,0 | 810,0 | 505,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.1  Содержание и обустройство парков, скверов, площадей, детского игрового оборудования, установка декоративной стелы - фотозоны | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 410,0 | 410,0 | 310,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.2  Содержание мест захоронения, установка ограждения, ремонт и содержание памятников, ремонт срубов колодцев | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 320,0 | 320,0 | 195,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.3  Уборка территории Носовского сельского поселения, приобретение информационных табличек | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 80,0 | 0 | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 2110,0 | 2110,0 | 965,6 |  |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 2110,0 | 2110,0 | 965,6 |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Носовского сельского поселения | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов | Администрация Носовского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Носовского сельского поселения | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Носовского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | Администрация Носовского сельского поселения | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Носовского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму | Администрация Носовского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации проявлений экстремизма и терроризма | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Носовского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 3,0 | 3,0 | - | - |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 3,0 | 3,0 | - | - |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 107,0 | 107,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Обучение специалистов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | Администрация Носовского сельского поселения | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Приобретение памяток жителям поселения | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей | Администрация Носовского сельского поселения | приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.Устройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Администрация Носовского сельского поселения | Устройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Приобретение памяток жителям поселения, наглядных и обучающих материалов | Администрация Носовского сельского поселения | Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 13,0 | 13,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Приобретение и установка информационных знаков безопасности на воде | Администрация Носовского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение защиты населения на водных объектах | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение защиты населения на водных объектах | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 123,0 | 123,0 | - | - |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 123,0 | 123,0 | - | - |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Сохранение и развитие народного творчества» | Администрация Носовского сельского поселения  МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства | Администрация Носовского сельского поселения  МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | Создание картотеки местных мастеров-умельцев, распространение их положительного опыта, изготовление изделий в традициях местных мастеров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Администрация Носовского сельского поселения  МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | X | X | X | 8857,6 | 8857,6 | 6990,8 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Носовского сельского поселения  МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8857,6 | 8857,6 | 6990,8 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи | Администрация Носовского сельского поселения  МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | Создание условий для развития творческих способностей детей и молодежи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 8857,6 | 8857,6 | 6990,8 | - |
| Администрация Носовского сельского поселения  МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | X | X | X | 8857,6 | 8857,6 | 6990,8 | - |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Футбол» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Организация футбольной команды «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Постоянный состав команды | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Материально- техническое оснащение спортивной ФК «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Достаточный уровень материально-технического оснащения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Пропаганда здорового образа жизни | Администрация Носовского сельского поселения | Рост числа привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Проведение спортивных мероприятий | Администрация Носовского сельского поселения | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |

Приложение 6

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 88,8 | 88,8 | 50,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Администрация Носовского сельского поселения | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе применений адресного принципа ее предоставления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 88,8 | 88,8 | 50,2 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Приведение нормативно- правовых актов Носовского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) в соответствие с федеральным и областным законодательством | Администрация Носовского сельского поселения | своевременное и качественное внесение изменений в нормативные правовые акты Носовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 88,8 | 88,8 | 50,2 | - |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 88,8 | 88,8 | 50,2 | - |

Приложение 7

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Организация повышения квалификации | Администрация Носовского сельского поселения | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Администрация Носовского сельского поселения | Эффективное использование кадрового резерва приводит к увеличению уровня эффективности деятельности муниципальных служащих, повышению карьерного роста, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Поддержка и развитие гражданских инициатив | Администрация Носовского сельского поселения | продвижение общественных инициатив, выдвигаемых активистами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |

Приложение 8

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Формирование расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Носовского сельского поселения | формирование и исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы  Утверждение Бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | Утверждение Бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период | 01.01.2023 | 28.02.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 7839,7 | 7839,7 | 3975,7 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Носовского сельского поселения | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | X | X | 7839,7 | 7839,7 | 3975,7 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | Администрация Носовского сельского поселения | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Носовского сельского поселения | работы по сопровождению программного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы  Представление в Собрание депутатов Носовского сельского поселения проекта решения о бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Носовского сельского поселения | 01.01.2023 | 15.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие3.1  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Носовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Носовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Носовского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Носовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации |  |  | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы  Принятие постановления Администрации Носовского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2023 | 01.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 7839,7 | 7839,7 | 3975,7 | - |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 7839,7 | 7839,7 | 3975,7 | - |

Приложение 9

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_2023 г № \_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 233,7 | 233,7 | 233,7 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Носовского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Носовского сельского поселения | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1  Выполнение работ по ремонту на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Носовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Носовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2  Выполнение работ по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Носовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Носовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 233,7 | 233,7 | 233,7 |  |
| Администрация Носовского сельского поселения | X | X | X | 233,7 | 233,7 | 233,7 |  |