**ПРОЕКТ**

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

\_\_\_\_\_\_.2024г. № \_\_

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения** **«Развитие культуры» за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_.2024 г. № \_\_\_

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Развитие культуры»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Носовского сельского поселения, содействия развитию местного традиционного народного художественного творчества, возрождения, сохранения и развития народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 65 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, созданы условия для:

удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;

развития творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

 патриотического воспитания подрастающего поколения.

Улучшено материальное и техническое состояние зданий учреждений культуры.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие народного творчества» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1. «развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства» выполнено. Создана картотека местных мастеров-умельцев, распространяется их положительный опыт.

В рамках подпрограммы 2 «Организация досуга» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности.

 Проведено культурно-массовых мероприятий по всем клубам - 370.

Во всех клубах работают кружки по направлениям: вокальные, хореографические, театральные, ИЗО, ДПИ. Итого во всех клубах – 36 клубных формирования.

Основное мероприятие 2.2. «Создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи» выполнено. Созданы условия для развития творческих способностей детей и молодежи.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 8857,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 8857,6 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 23.12.2022 № 48 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 8857,6 тыс. рублей.

 В соответствии со сводной бюджетной росписью -8857,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 8857,6 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8857,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 8857,1 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

 Показатель 1. «количество культурно-массовых мероприятий» - *плановое значение -366 единиц, фактическое значение –370 единиц.*

 Показатель 2. «количество клубных формирований» - *плановое значение- 36 единицы, фактическое значение-36 единицы.*

 Показатель 3. «количество участников клубных формирований» - *плановое значение-490 человек, фактическое значение-490 человек.*

Показатель 1.1. «Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры» *плановое значение -48 единиц, фактическое значение – 48 единиц.*

Показатель 1.2. «Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» - *плановое значение -4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.*

Показатель 2.1. «количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия к календарным датам)» - *плановое значение -32 единиц, фактическое значение – 32 единиц.*

Показатель 2.2. «количество клубных формирований» - *плановое значение – 36 единицы, фактическое значение – 36 единицы.*

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1. «количество культурно-массовых мероприятий» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 2. «количество клубных формирований» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. «количество участников клубных формирований» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.1 «Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры» -1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.2. «Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 2.1. «количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия к календарным датам)» - 1,0;

 степень достижения целевого показателя 2.2. «количество клубных формирований» - 1,0;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*7/7*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(плановое значение/фактическое значение).*

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8857,1 тыс. рублей / 8857,6 тыс. рублей = 1,0.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 1/1 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,0 x 0,2 = 1,00, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народного творчества» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Создание картотеки местных мастеров-умельцев, распространение их положительного опыта, изготовление изделий в традициях местных мастеров | Создана картотека местных мастеров-умельцев |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи |  |  |  |  | Создание условий для развития творческих способностей детей и молодежи исполнения муниципальных функций | Созданы условия для развития творческих способностей детей и молодежи исполнения муниципальных функций |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа«Развитие культуры» | Всего | 8857,6 | 8857,6 | 8857,1 |
|  бюджет поселения | 8857,6 | 8857,6 | 8857,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.Сохранение и развитие народного творчества | Всего | - | - | - |
|  бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.Организация досуга | Всего | 8857,6 | 8857,6 | 8857,1 |
|  бюджет поселения | 8857,6 | 8857,6 | 8857,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - районного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год,предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Показатель 1. количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 366 | 366 | 370 |  |
| 2. | Показатель 2. количество клубных формирований | единиц | 36 | 36 | 36 |  |
| 3. | Показатель 3. количество участников клубных формирований | человек | 490 | 490 | 490 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народного творчества» |
| 4. | Показатель 1.1. Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единиц | 48 | 48 | 48 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация досуга» |
| 6. | Показатель 2.1. количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия к календарным датам) | единиц | 32 | 32 | 32 |  |
| 7. | Показатель 2.2. количество клубных формирований | единиц | 36 | 36 | 36 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.