- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

- Администрация  Носовского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Носово

15.07.2024г.								  		№  42

О внесении изменений в распоряжение от  27.12.2023 № 116

"Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Носовского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» на 2024 год"

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и в соответствии с постановлением Администрации  Носовского  сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения»,

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Носовского сельского поселения					А.В. Татаринцев

- Приложение

к распоряжению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 15.07.2024 № 42

"План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | Х | X | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Носовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | весь период | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | Формирование и исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района составит в 2023 году более 95 процентов | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Носовского сельского поселения на период 2017-2028 годов | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | Утверждение Бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период | 28.02.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В., главный специалист Сергеева М.Л. | Х | X | 8798,5 | 0,2 | 8798,3 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В., главный специалист Сергеева М.Л. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 8798,5 | 0,2 | 8798,3 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В., главный специалист Сергеева М.Л. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | весь период | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В., главный специалист Сергеева М.Л. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | весь период | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В., главный специалист Сергеева М.Л. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Носовского сельского поселения проекта решения о бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Носовского сельского поселения | 15.11.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | Х | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Носовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В., главный специалист Сергеева М.Л. | сохранение объема муниципального долга Носовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Носовского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Коваленко М.В. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | 01.11.2024 | Х | Х | Х | Х |

"