**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. № \_\_

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных**  **ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**  **безопасности людей на водных объектах» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 64 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, обеспечено предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обучение специалистов» не выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин» не выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение памяток жителям поселения» выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Устройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов» не выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов» выполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Приобретение и установка информационных знаков безопасности на воде» не выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Приобретение памяток жителям поселения» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 127,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 127,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 127,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -127,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 127,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 5,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 121,8 тыс. рублей, из них 121,8 тыс. рублейэкономия средств при осуществлении закупок работ, услуг, товаров, и невыполнение отдельных мероприятий.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактически значения превышают плановые.

Показатель 1. «количество пожаров» - *плановое значение -1 единицы, фактическое значение -0 единица.*

Показатель 2. «количество чрезвычайных ситуаций» - *плановое значение- 1 единица, фактическое значение-0 единиц.*

Показатель 1.1. «Снижение количества пожаров» *плановое значение- 1 единица, фактическое значение- 0 единиц.*

Показатель 2.1. «Снижение количества чрезвычайных ситуаций» - *плановое значение – 1 единица, фактическое значение- 0 единиц.*

Показатель 3.1. «Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде» - *плановое значение-0 человек, фактическое значение-0 человек.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «количество пожаров» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «количество чрезвычайных ситуаций» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Снижение количества пожаров» -1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Снижение количества чрезвычайных ситуаций» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. «Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде» - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*5/5*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,6 (*4/7*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,6 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5,2 тыс. рублей / 127,0 тыс. рублей = 0,04.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,6/0,04 = 15, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,6 x 0,3 + 15 x 0,2 = 3,68, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Обучение специалистов | Обучение в 2024 году не осуществлялось |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных не осуществлялось |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Устройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | выполнение противопожарных мероприятий | Устройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов не производилось |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Обеспечение эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Приобретение и установка информационных знаков безопасности на воде | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Проведение профилактических мероприятий и повышение защиты населения на водных объектах | информационные знаки не приобретались |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Проведение профилактических мероприятий и повышение защиты населения на водных объектах | Приобретены и вручены памятки жителям поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 127,0 | 127,0 | 5,2 |
| бюджет поселения | 127,0 | 127,0 | 5,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  Пожарная безопасность | Всего | 107,0 | 107,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 107,0 | 107,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3.  Обеспечение безопасности на воде | Всего | 15,0 | 15,0 | 1,2 |
| бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 1,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  количество пожаров | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| 2. | Показатель 2.  количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.  Снижение количества пожаров | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | |
| 4. | Показатель 2.1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 5. | Показатель 3.1.  Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде | человек | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.