|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Татаринцев А.В.Глава АдминистрацииНосовского сельского поселения |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры»**

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Носовского сельского поселения» |
| 1. |  | количество культурно-массовых мероприятий  | МП | возрастания | единиц | 625 | 625 | 625 |  | 1236 | 1240 |  |  |  |
| 2 |  | количество клубных формирований | МП | возрастания | единиц | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42 |  |  |  |
| 3 |  | количество участников клубных формирований | МП | возрастания | единиц | 703 | 703 | 703 |  | 703 | 703 |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Носовского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Бюджет поселения  | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга» (всего), в том числе: | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Бюджет поселения  | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Сохранение и развитие народного творчества»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития местного народного творчества, сохранение национального культурного наследия, популяризация традиционной народной культуры в области народного декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов, национальной кухни» |
| 1.1 |  | Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | КПМ | возраста-ния | единиц | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  | 48 |  |
| 1.2 |  | Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел | КПМ | возраста-ния | единиц | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития местного народного творчества, сохранение национального культурного наследия, популяризация традиционной народной культуры в области народного декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов, национальной кухни» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено развитие местного традиционного народного творчества, возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства» | единиц |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Татаринцев А.В., Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.создан уголок народных традиций |  | - | - | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | - | весь период |  | весь период | Администрация Носовского сельского поселения, МБУК «Носовский дом культуры и клубы» НСП НР РО |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Организация досуга»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организован досуг населения Носовского сельского поселения, улучшена материально-технической база учреждения культуры» |
| 1.1 |  | количество культурно-массовых мероприятий | КПМ | возрастания | единиц | 625 | 625 | 625 |  | 1236 |  | 1240 |  |
| 1.2 |  | количество клубных формирований | КПМ | возрастания | единиц | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  | 42 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организован досуг населения Носовского сельского поселения, улучшена материально-техническая база учреждения культуры» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татаринцев А.В.,Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.«Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*в году реализации 2025* |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 февраля 2025 г. | 27.12.2024 | 1 февраля 2025 г. |  | соглашение |  |
|  | Контрольная точка 1.2.«Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения»*в году реализации 2025* |  |  |  | - | - | - | - | 5 декабря 2025 г. | - | 5 декабря 2025 г. |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания |  |
|  | Контрольная точка 1.3.«Услуга оказана (работы выполнены)»*в году реализации 2025*  |  |  |  | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря 2025 г. |  | отчет о выполнении муниципального задания |  |
|  | Мероприятие (результат) 2«Обеспечено создание благоприятной культурной среды для развития творческих способностей детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.«Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*в году реализации 2025*  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 февраля 2025 г. | 27.12.2024 | 1 февраля 2025 г. |  | соглашение |  |
|  | Контрольная точка 2.2.«Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения»*в году реализации 2025*  |  |  |  | - | - | - | - | 5 декабря 2025 г. | - | 5 декабря 2025 г. |  | предварительный отчет о выполнении муниципального задания |  |
|  | Контрольная точка 2.3.«Услуга оказана (работы выполнены)»*в году реализации 2025*  |  |  |  | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря 2025 г. |  | отчет о выполнении муниципального задания |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Организация досуга*»* (всего), в том числе: | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Бюджет поселения  | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Бюджет поселения  | 10330,2 | 10330,2 | 10330,2 | 5163,8 | 5163,8 | 50 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

 Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 65.

 На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 10330,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10330,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 5163,8 тыс. рублей или 50 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Сохранение и развитие народного творчества»;

Комплекс процессных мероприятий – «Организация досуга».

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ «Сохранение и развитие народного творчества»» в 2025 году расходы бюджета Носовского сельского поселения не предусмотрены.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого будет осуществляться весь период. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается за 1 полугодие 2025 года на основании 1 контрольной точки.

По 1 контрольной точке подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация досуга» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10330,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10330,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 5163,8 тыс. рублей или 50 процентов.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 6 контрольных точек.

 По 2 контрольным точкам исполнение по итогам 1 полугодия 2025 года.

По 4 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.