|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Татаринцев А.В.  Глава Администрации  Носовского сельского поселения |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции | МП | возрастания | человек |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Доля муниципальных учреждений имеющих антитеррористическую защищенность | МП | возрастания | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Носовского сельского поселения **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (всего),  в том числе: | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 320,2 | 320,2 | 98,2 |  |
| Бюджет поселения | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 320,2 | 320,2 | 98,2 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» (всего),  в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |  |  |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении» (всего),  в том числе: | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 320,2 | 320,2 | 98,5 |  |
| Бюджет поселения | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 320,2 | 320,2 | 98,5 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Носовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции | КПМ | возраста-ния | человек |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Носовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | единиц |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Татаринцев А.В., Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. разработаны и приняты нормативно правовые акты Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с законодательством |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | весь период по мере необходимости  30 декабря 2025 г. |  | весь период по мере необходимости  30 декабря 2025 г. |  | постановления |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. обеспечено участие муниципальных служащих в семинарах или курсах, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | весь период по мере их проведения  30 декабря 2025 г. |  | весь период по мере их проведения  30 декабря 2025 г. |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  размещены нормативно правовые акты Администрации Носовского сельского поселения в сети Интернет |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | весь период по мере необходимости  30 декабря 2025 г. |  | весь период по мере необходимости  30 декабря 2025 г. | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения | проекты постановлений |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2.  Исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Сергеева М.Л..,  главный специалист Администрации Носовского сельского поселения | платежное поручение |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 3 «Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции» | единиц |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Татаринцев А.В., Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 3.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | 30 декабря 2025 г. |  | 30 декабря 2025 г. |  | муниципальные  контракты  (договоры) |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 3.2.  Исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря 2025 г. |  | 30 декабря 2025 г. |  | платежное поручение |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении*»* (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции» (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля муниципальных учреждений имеющих антитеррористическую защищенность | КПМ | возрастания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  | 100 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усилена антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Усилена антитеррористическая защищённость объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнение функций учреждений объектов культуры в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели |  |  |  |  |  | - | - | 1 февраля 2025 г. |  | 1 февраля 2025 г. | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации | соглашение |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения в части перечисления субсидии |  |  |  |  |  | - | - | 30 мая 2025 г. |  | 30 мая 2025 г. | Сергеева М.Л.,  главный специалист | платежное поручение |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено привлечение граждан для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок  *в 2025 году реализации* |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря 2025 г. |  | 20 декабря 2025 г. | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения | муниципальные  контракты  (договоры) |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.2.  Исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  *в 2025 году реализации* |  |  |  |  |  | - | - | 30 декабря 2025 г. |  | 30 декабря 2025 г. | Сергеева М.Л.,  главный специалист | платежное поручение |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении*»* (всего), в том числе: | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 320,2 | 320,2 | 98,5 |  |
| Бюджет поселения | 325,2 | 325,2 | 325,2 | 320,2 | 320,2 | 98,5 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Усилена антитеррористическая защищённость объектов социальной сферы» (всего), в том числе: Мероприятие (результат) 1.1. Выполнение функций учреждений объектов культуры в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 100 |  |
| Бюджет поселения | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 100 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) 2 «Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 62.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 326,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 326,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 320,2 тыс. рублей или 98,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия, достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается на основании 5 контрольных точек.

По 5 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 325,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 325,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 320,2 тыс. рублей, или 98,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение одного из которых запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается за 1 полугодие 2025 года на основании 4 контрольных точек.

По 2 контрольным точкам исполнение в установленный срок.

По 2 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Носовского сельского поселения **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.