|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Татаринцев А.В.Глава АдминистрацииНосовского сельского поселения |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Носовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом; вести здоровый образ жизни» |
| 1. |  | Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | МП | возрастания | процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Носовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Футбол» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Футбол»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено привлечение молодежи Носовского сельского поселения в постоянный состав команды, организовано проведение футбольных матчей на территории Носовского сельского поселения» |
| 1.1 |  | Участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу | КПМ | возраста-ния | да/нет | да | нет | - |  | да |  | да |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено привлечение молодежи Носовского сельского поселения в постоянный состав команды, организовано проведение футбольных матчей на территории Носовского сельского поселения» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Организована футбольная команда «Искра» | единиц |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Татаринцев А.В., Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.организовано участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу |  | - | - |  | нет | - | - | по графику игр 30 декабря 2025 г. |  | по графику игр 30 декабря 2025 г. |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Футбол*»* (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Организована футбольная команда «Искра»» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Здоровый образ жизни»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечено население к занятиям физической культурой и спортом, приобщение населения к здоровому образу жизни» |
| 1.1 |  | Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | КПМ | возрастания | процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечено население к занятиям физической культурой и спортом, приобщение населения к здоровому образу жизни» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Организована пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татаринцев А.В.,Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.Организована и проведена пропаганда здорового образа жизни*в 2025 году реализации* |  |  |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 66.

 На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0 тыс. рублей.

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Футбол»;

Комплекс процессных мероприятий – «Здоровый образ жизни».

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Футбол» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время мероприятие не осуществляется.

Достижение задач КПМ оценивается на основании 1 контрольной точки.

 Подведены промежуточные итоги ее исполнения в 1 полугодии 2025 года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ «Здоровый образ жизни» в 2025 году расходы бюджета Носовского сельского поселения не предусмотрены.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается за 1 полугодие 2025 года на основании 1 контрольной точки.

По 1 контрольной точке подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.