|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Татаринцев А.В.  Глава Администрации  Носовского сельского поселения |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | 102,3 | 93,8 | 163,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Отношение дефицита бюджета Носовского сельского поселения  к общему годовому объему доходов бюджета Носовского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений  в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | 15 | 42,3 | 15 | 42,3 |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа* «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» *(всего),  в том числе:* | 9100,7 | 9100,7 | 9100,7 | 2937,8 | 2742,0 | 30,1 |  |
| Бюджет поселения | 9100,5 | 9100,5 | 9100,5 | 2937,6 | 2741,8 | 30,1 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение  и организация бюджетного процесса» (всего),  в том числе: | 9100,7 | 9100,7 | 9100,7 | 2937,8 | 2742,0 | 30,1 |  |
| Бюджет поселения | 9100,5 | 9100,5 | 9100,5 | 2937,6 | 2741,8 | 30,1 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Эффективное управление доходами»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Объем налоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений) | КПМ | возраста-ния | тыс.  рублей | 7169,0 | 4112,5 | 4112,5 |  |  |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | единиц |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Носовского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района и сокращению муниципального долга Носовского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 31 января 2025 | 31 января 2025 | Коваленко М.В., начальник сектора экономики и финансов | ОТЧЕТ  по Плану мероприятий |  |
|  | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | - | - | - | - | - | - | 1 марта 2025 г. | 28.02.  2025 | 28.02.  2025 | Коваленко М.В.  начальник сектора экономики и финансов | информация главе Администрации |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | КПМ | возраста-ния | процентов | 50,0 | 39,7 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | КПМ | убывания | процентов | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 2  «Организовано планирование  и исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 2.1.  Подготовлено распоряжение Администрации Носовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 июня 2025 г. | 18.06.2025 |  | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения | принято распоряжение 32 от 18.06.  2025 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2.3.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря 2025 г. |  |  | Коваленко М.В.начальник сектора экономики и финансов | обеспечено ведение СБР в первом полугодии |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего),  в том числе: | 9100,7 | 9100,7 | 9100,7 | 2937,8 | 2742,0 | 30,1 |  |
| Бюджет поселения | 9100,5 | 9100,5 | 9100,5 | 2937,6 | 2741,8 | 30,1 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Носовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 9100,7 | 9100,7 | 9100,7 | 2937,8 | 2742,0 | 30,1 |  |
| Бюджет поселения | 9100,5 | 9100,5 | 9100,5 | 2937,6 | 2741,8 | 30,1 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий  «Объем муниципального долга Носовского сельского поселения  и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | КПМ | убывания | процентов | 15,0 | долговые обязательства не принимались | долговые обязательства не принимались |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ноосвского сельского поселения в объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | КПМ | убывания | процентов | 5,0 | долговые обязательства не принимались | долговые обязательства не принимались |  |  |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Носовского сельского поселения, управления муниципальным долгом  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Принято распоряжение Администрации Носовского сельского поселения  о привлечении кредитов  при наличии потребности |  |  |  |  | отсутствует необходимость | - | - | при необходимости | отсутствует необходимость |  | Коваленко М.В., начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Осуществлено обслуживание долговых обязательств  в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) |  |  |  |  | долговых обязательств нет | - | - | при возникновении долговых обязательств | долговых обязательств нет |  | Коваленко М.В.начальник сектора экономики и финансов |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 29.10.2028 № 58.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 9100,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2741,7 тыс. рублей или 30,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами»;

Комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Комплекс процессных мероприятий – «Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ «Эффективное управление доходами» в 2025 году расходы бюджета Носовского сельского поселения не предусмотрены.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результат), достижение одного из которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается за 1 полугодие 2025 года на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки .

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 9100,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2741,7 тыс. рублей или 30 процентов.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается на основании 8 контрольных точек.

По 1 контрольной точке подведены промежуточные итоги ее исполнения в 1 полугодии 2025 года.

По 1 контрольной точке исполнение позже установленного срока.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ «Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения» в 2025 году расходы бюджета Носовского сельского поселения не предусмотрены.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого будет необходимо при возникновении долговых обязательств. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют. Муниципальные заимствования не осуществлялись.

Достижение задач КПМ оценивается за 1 полугодие 2025 года на основании 2 контрольных точек.

По 2 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Носовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.