ПРОЕКТ

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_2025г. № с.Носово

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**  **по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципального образования «Носовское сельское поселение»** |

В соответствии с соглашением между Финансовым управлением Администрации Неклиновского района и Администрацией Носовского сельского поселения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Носовского сельского поселения Неклиновского района, Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципального образования «Носовское сельское поселение» в 2025-2027 годах согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# **И.о.главы Администрации**

# **Носовского сельского поселения М.В. Коваленко**

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 2025 №\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципального образования

«Носовское сельское поселение» в 2025-2027 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Мероприятия по снижению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности**  **муниципального образования «Носовское сельское поселение», сложившейся на начало текущего года** | | | | |
| 1. | Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности и причин образования и обоснованности возникновения просроченной кредиторской задолженности (при наличии) и мер, принимаемых по её погашению. Формирование информации в разрезе кредиторов, оснований возникновения задолженности, сроков образования и сумм задолженности | сектор экономики и финансов | до 10 апреля  2025 года |  |
| 2. | Принятие мер по урегулированию просроченной кредиторской задолженности (при наличии) путём её погашения либо реструктуризации или списания кредитором: |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работы с целью достижения договорённостей об отказе кредиторов от предъявления требований по погашению просроченной кредиторской задолженности и списание указанной задолженности | сектор экономики и финансов | до 25 апреля  2025 года |  |
| 2.2. | Проведение работы по возможной реструктуризации просроченной кредиторской задолженности. Заключение соглашений о реструктуризации просроченной кредиторской задолженности |  |
| 2.3. | Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности, в разрезе каждого должника с источниками и сроками погашения с учётом следующего:  а) проведение работы с подведомственными учреждениями в части возможного направления ими на погашение просроченной кредиторской задолженности средств, полученных от приносящей доход деятельности (при наличии);  б) оптимизация бюджетных расходов с направлением средств от достигнутой экономии на сокращение просроченной кредиторской задолженности | сектор экономики и финансов | до 10 мая  2025 года |  |
| **Мероприятия по недопущению в дальнейшем образования и роста просроченной кредиторской задолженности** | | | | |
| 1. | Разработка «дорожной карты» по реализации мероприятий по недопущению дальнейшего образования и роста просроченной кредиторской задолженности с указанием контрольных сроков выполнения мероприятий, включающих мероприятия, предусматривающие: |  | ежегодно в срок до 1 апреля |  |
| 1.1. | Обеспечение контроля за заключением муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в пределах доведённых в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств | сектор экономики и финансов | постоянно |  |
| 1.2. | Обеспечение контроля за осуществлением своевременной оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, иным договорам |  |
| 1.3. | Обеспечение контроля за своевременностью представления первичных документов для осуществления платежей в рамках исполнения принятых на себя обязательств |  |