**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

31.03.2025г. № 15

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 31.03.2025 № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Носовского сельского поселения, создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 29.10.2018 № 58 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых:

обеспечена долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района;

созданы условия для эффективного управления муниципальными финансами;

формирование и исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района осуществлялось на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Носовского сельского поселения» выполнено. Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым доходам. План 2024 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 187,1 %.

Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Формирование и исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района осуществлялось на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств). Доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в 2024 году составила 97,1 %.

Принято постановление Администрации Носовского сельского поселения от 12.03.2024 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 06.04.2023 № 10 «Об утверждении бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период 2023-2036 годов».

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено.

В течение 2024 года было внесено изменение в решение Собрания депутатов Неклиновского района от 20.07.2007 № 58 «О бюджетном процессе в Носовском сельском поселении».

Своевременно и качественно разрабатывались проекты нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения, подготавливались и принимались нормативные правовые акты Администрации Носовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса. Принято распоряжение Администрации Носовского сельского поселения от 13.06.2024 № 33 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Носовского сельского поселения» выполнено. Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций.

На реализацию данного мероприятия на 2024 год предусмотрено 9337,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 заключено 48 контрактов и договоров на сумму 2639,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7879,3 тыс. рублей, или 84,4 %.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» выполнено. Обеспечено своевременное исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района. Решения Собрания депутатов Носовского сельского поселения о бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и об утверждении отчета об исполнении бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района приняты своевременно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения «О бюджетном процессе в Носовском сельском поселении». Приняты постановления Администрации Носовского сельского поселения: от 22.04.2024 № 17 «Об отчете об исполнении бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района за 1 квартал 2024 года»; от 19.07.2024 № 28 «Об отчете об исполнении бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района за 1 полугодие 2024 года»; от 11.10.2024 № 48 «Об отчете об исполнении бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района за 9 месяцев 2024 года»; от 26.03.2024 № 14 «Об утверждении Плана мероприятий по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Носовского сельского поселения Неклиновского района, пеням и штрафам по ним»; от 27.03.2024 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 16.10.2018 № 52 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Носовского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района и сокращению муниципального долга Носовского сельского поселения до 2024 года».

Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» выполнено. Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю переданы Администрации Неклиновского района по соглашению.

Основное мероприятие 2.5. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено.

Осуществляется работа в программах «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Носовского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Носовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации» выполнено. Муниципальный долг Носовского сельского поселения отсутствует.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения» выполнено. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения не производилось в связи с отсутствием муниципального долга.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

На реализацию муниципальных программ Носовского сельского поселения из бюджета поселения за 2024 год направлено 18850,4 тыс. рублей, что составляет 89,3 процента к годовым плановым назначениям или 97,1 процента всех расходов бюджета поселения.

Основное внимание при исполнении бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района уделялось своевременной выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, счетов на оплату работ, услуг, товаров согласно заключенным договорам.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета поселения за 2024 год отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета Носовского сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических задач поселения. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей культуры, социальная политика и благоустройство территории.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 9337,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 9337,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 9337,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 9337,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 9337,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7879,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет - 7879,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 1458,1 тыс. рублей, из них 1458,1 тыс. рублейэкономия средств фонда оплаты труда и экономия при осуществлении закупок работ, услуг, товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период» - *плановое значение -да, фактическое значение -да.*

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - *плановое значение- 100,6%, фактическое значение-187,1%.*

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Носовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений)» *плановое значение- 8675,6 тыс.рублей, фактическое значение-16231,9 тыс.рублей.*

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Носовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение – 96,3%, фактическое значение – 97,1%..*

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - *плановое значение – 95 %, фактическое значение –88,6%.*

Показатель 2.2. «Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - *плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.*

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Наличие бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 4. «Отношение объема муниципального долга Носовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений)» -1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. «Доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Носовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района» - 0;

степень достижения целевого показателя 2.2. «Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (*8/9*), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (*8/8*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7879,3 тыс. рублей / 9337,4 тыс. рублей = 0,84.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,84 = 1,19, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,19 x 0,2 = 0,99, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) 100,6 | Плановые назначения 2024 года по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 187,1 % |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Формирование расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района  в соответствии с муниципальными программами | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | формирование и исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | Доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в 2024 году составила 97,1 %. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Носовского сельского поселения |  |  |  |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района |  |  |  |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | Обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района |  |  |  |  | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  обеспечение использования средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю переданы Администрации Неклиновского района по соглашению.  Обеспечено использования средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  |  | Х |  | работы по сопровождению программного обеспечения | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Носовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации |  |  |  |  | сохранение объема муниципального долга Носовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | На отчетную дату отсутствует муниципальный долг Носовского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения |  |  |  |  | планирование расходов  на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов  на обслуживание муниципального долга не осуществлялось, т.к. отсутствует муниципальный долг Носовского сельского поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 9337,4 | 9337,4 | 7879,3 |
| бюджет поселения | 9337,2 | 9337,2 | 7879,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  Долгосрочное финансовое планирование | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 9337,4 | 9337,4 | 7879,3 |
| бюджет поселения | 9337,2 | 9337,2 | 7879,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3.  Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Наличие бюджетного прогноза Носовского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Показатель 2.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 96,7 | 100,6 | 187,1 | По итогам работы за год сельхозпроизводителями-плательщиками налога получен доход выше запланированного. |
| 3. | Показатель 3.  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Носовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | процентов | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | |
| 5. | Показатель 1.1.  Объем налоговых доходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района (за вычетом разовых поступлений) | тыс.  рублей | 8639,7 | 8675,6 | 16231,9 |  |
| 6. | Показатель 1.2.  Доля расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Носовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 96,9 | 96,3 | 97,1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 87,6 | 95,0 | 88,6 | Неисполнение обусловлено экономией средств по ФОТ и экономией средств при проведении закупок для муниципальных нужд |
| 8. | Показатель 2.2.  Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Носовского сельского поселения» | | | | | | |
| 9. | Показатель 3.1.  Доля расходов на обслуживание муниципального долга Носовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.