**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

31.03.2025г. № 16

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 31.03.2025 г. № 16

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Благоустройство территории Носовского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечения решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышением качества жизни населения на территории Носовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 60 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых:

обеспечено повышение протяженности освещенных улиц на территории Носовского сельского поселения;

обеспечено поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения: обеспечен вывоз ТКО с гражданских кладбищ; проведена противоклещевая обработка территории; проведены текущий ремонт памятника участникам ВОВ по адресу с. Ивановка,ул. Мира, 59а и текущий ремонт памятников участникам ВОВ в с. Носово, по адресу: ул. Заречная, 9а и х. Калиновка, ул. Набережная, 6а; ремонт срубов колодцев (с.Носово ул.Клубная 40а, Молодежная 13а, с.Калиновка ул.Набережная, 8в; проведен покос травы на территории памятников; проведены спил, уборка, обрезка аварийных деревьев, приобретены информационные стенды и таблички.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. Обеспечено повышение протяженности освещенных улиц на территории Носовского сельского поселения. Произведены мероприятия по следующим направлениям:

оплата электрической энергии- 258,3 тыс.руб;

содержание и тех.обслуживание сетей уличного освещения 594,0 тыс.руб..

Основное мероприятие 1.2. «Организация благоустройства территории поселения» выполнено. Обеспечено поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Произведены мероприятия по следующим направлениям:

противоклещевая обработка территории – 16,5 тыс.руб.;

вывоз ТКО с гражданских кладбищ – 136,7 тыс.руб.;

текущий ремонт памятников участникам ВОВ в с. Носово, по адресу: ул. Заречная, 9а и х. Калиновка, ул. Набережная, 6а – 89,3 тыс.руб.;

уборка территории Носовского сельского поселения – 67,7 тыс.руб.;

покос травы на территории Носовского сельского поселения (земельные участки у памятников) – 64,2 тыс.руб.;

приобретение информационных знаков, табличек – 47,5 тыс.руб;

текущий ремонт памятника участникам ВОВ по адресу с. Ивановка,ул. Мира, 59а – 13,6 тыс.руб.;

обрезка деревьев в х. Таврическом – 31,9 тыс.руб;

обрезка деревьев в с.Носово, х А-Марково – 88,0 тыс.руб;

ремонт срубов колодцев (с.Носово ул.Клубная 40а, Молодежная 13а, с.Калиновка ул.Набережная, 8в.– 377,4 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации благоустройства территории» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2110,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2110,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2265,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -2265,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2265,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1785,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 1785,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 480,8 тыс. рублей, из них 480,8 тыс. рублейэкономия при осуществлении закупок работ, услуг, товаров и невыполнение отдельных мероприятий программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Содержание сетей уличного освещения» - *плановое значение -21,5 км, фактическое значение -21,5 км.*

Показатель 2. «Благоустройство мест захоронения» - *плановое значение- 2,25 га, фактическое значение-2,25га.*

Показатель 3. «Содержание зеленых насаждений» - *плановое значение-2580,0 тыс.кв.м., фактическое значение-2580,0 тыс.кв.м.*

Показатель 1.1. «Содержание сетей уличного освещения» - *плановое значение -21,5 км, фактическое значение -21,5 км.*

Показатель 1.2. «Благоустройство мест захоронения» - *плановое значение- 2,25 га, фактическое значение-2,25га.*

Показатель 1.3. «Содержание зеленых насаждений» - *плановое значение-2580,0 тыс.кв.м., фактическое значение-2580,0 тыс.кв.м.*

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» - *плановое значение-95%, фактическое значение-88,6%.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Содержание сетей уличного освещения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Благоустройство мест захоронения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. «Содержание зеленых насаждений» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» -1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. «Благоустройство мест захоронения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. «Содержание зеленых насаждений» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» - 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86 (6*/7*), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1785,1 тыс. рублей /2265,9 тыс. рублей =0,79,

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,79 = 1,26, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,86 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,26 x 0,2 = 0,98, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | повышение протяженности освещенных улиц на территории Носовского сельского поселения | обеспечено повышение протяженности освещенных улиц на территории Носовского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация благоустройства территории поселения | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | обеспечено поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации благоустройства территории | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения по вопросам организации благоустройства территории | подготовлены и приняты нормативные правовые акты по вопросам организации благоустройства территории |  |

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» | Всего | 2265,9 | 2265,9 | 1785,1 |
| бюджет поселения | 2265,9 | 2265,9 | 1785,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  Благоустройство территории | Всего | 2265,9 | 2265,9 | 1785,1 |
| бюджет поселения | 2265,9 | 2265,9 | 1785,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Содержание сетей уличного освещения | км | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| 2. | Показатель 2.  Благоустройство мест захоронения | га | 2,25 | 2,25 | 2,25 |  |
| 3. | Показатель 3.  Содержание зеленых насаждений | тыс. м2 | 2580,0 | 2580,0 | 2580,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» | | | | | |
| 4. | Показатель 1.1.  Содержание сетей уличного освещения | км | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| 5. | Показатель 1.2.  Благоустройство мест захоронения | га | 2,25 | 2,25 | 2,25 |  |
| 6. | Показатель 1.3.  Содержание зеленых насаждений | тыс. м2 | 2580,0 | 2580,0 | 2580,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | | | | | |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 87,6 | 95,0 | 88,6 | Неисполнение обусловлено экономией средств при проведении закупок для муниципальных нужд и невыполнение отдельных мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.