**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

31.03.2025г. № 21

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 31.03.2025 г. № 21

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Носовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом; вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 66 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий,

В результате, которых обеспечено приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Носовского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Футбол» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация футбольной команды «Искра»» не выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Материально- техническое оснащение спортивной ФК «Искра»» не выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Здоровый образ жизни» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда здорового образа жизни» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Проведение спортивных мероприятий» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде по подпрограмме «Футбол» не исполнены в связи с отсутствием постоянного состава команды, мероприятия по подпрограмме «Здоровый образ жизни» – осуществляются на постоянной основе.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 20,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 20,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» - *плановое значение- 4,2%, фактическое значение-4,2%.*

Показатель 1.1. «Участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу» *плановое значение- да, фактическое значение-нет.*

Показатель 2.1. «Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения» - *плановое значение – 3,5 %, фактическое значение – 3,5%.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу» -0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения» - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (*2/3*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,5 (*2/4*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,5 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей / 20,0 тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,67 х 0,5 + 0,5 x 0,3 + 0 x 0,2 = 0,48, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходимо принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий по подпрограмме «Футбол».

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Футбол» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Организация футбольной команды «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Постоянный состав команды | нет постоянного состава команды |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Материально- техническое оснащение спортивной ФК «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Достаточный уровень материально-технического оснащения | материально-техническое оснащение не осуществлялось |  |
|  | Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Пропаганда здорового образа жизни | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Пропаганда здорового образа жизни | Пропаганда здорового образа жизни |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Проведение спортивных мероприятий | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 20,0 | 20,0 | 0 |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  Футбол | Всего | 20,0 | 20,0 | 0 |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  Здоровый образ жизни | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | процент | - | 4,2 | 4,2 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Футбол» | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1.  Участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу | да/нет | - | да | нет |  |
|  | Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» | | | | | |
| 3. | Показатель 2.1. Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения | процент | - | 3,5 | 3,5 |  |