**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

31.03.2025г. № 22

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Обеспечение общественного**  **порядка и противодействие преступности» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 31.03.2025 г. № 22

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 62 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, обеспечено совершенствование форм и методов работы Администрации Носовского сельского поселения по профилактике терроризма и экстремизма.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» предусмотрена реализация шести основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Носовского сельского поселения» выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено.

Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции» не выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» на 2024 год не планировалось.

Основное мероприятие 2.2. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

Основное мероприятие 2.4. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 6,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –6,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 6,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -6,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 2,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 4,0 тыс. рублей, из них 4,0 тыс. рублейэкономия средств при осуществлении закупок работ, услуг, товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории Носовского сельского поселения» - *плановое значение- 18,0 %, фактическое значение- 18,0%.*

Показатель 2. «доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - *плановое значение- 3,5%, фактическое значение-3,5%.*

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции» *плановое значение- 2 человека, фактическое значение-1 человек.*

Показатель 1.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Носовского сельского поселения» - *плановое значение – 16%, фактическое значение – 16%..*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории Носовского сельского поселения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции » -1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Носовского сельского поселения» - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4*/4*), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,89 (8*/9*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,89 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2,0 тыс. рублей / 6,0 тыс. рублей = 0,33.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,33 = 3,03 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,89 х 0,5 + 0,89 x 0,3 + 3,3 x 0,2 = 1,36, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации поселения | осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции не осуществлялось |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | формирование эффективных условий по минимизации проявлений экстремизма и терроризма | формирование эффективных условий по минимизации проявлений экстремизма и терроризма |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная  
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении | Всего | 1,0 | 1,0 | 0 |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении | Всего | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории Носовского сельского поселения | процентов | 18 | 18 | 18 |  |
| 2. | Показатель 2.  доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 3,5 | 3,50 | 3,5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции | человек | 1 | 2 | 1 |  |
| 4. | Показатель 1.2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Носовского сельского поселения | процентов | 16 | 16 | 16 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Носовском сельском поселении» | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы поселения с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | - | - | - |