РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

09.07.2012 г.    	                                 						№  29

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 26.03.2010 № 7  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования  и реализации и Порядке проведения и  критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 01.10.2010г. № 26 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Организация благоустройства населенных пунктов  в Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 09.07.2012 № 29

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов

в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

I. ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели и результативности долгосрочных целевых программ поселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | прочие источ-ники | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет райо-на | бюджет поселения | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 1327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1327,5 | 0,0 | 1232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1232,6 | 0,0 |  |
| 1.Организация освещения улиц (Содержание уличного освещения Носовского сельского поселения) |  |  |  |  |  | 1172,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1172,5 | 0,0 | 1097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,6 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| 2.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения |  |  |  |  |  | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание колодезных срубов, приобретение колодезных срубов |  |  |  |  |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  |
| Приобретение детской площадки (с. Ивановка) |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |  |
| Приобретение мусорных баков (для установки в местах захоронений) |  |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |  |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 17.12.2010 № 88 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация благоустройства населенных пунктов в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы» в 2011 году предусматривалось 1327,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1232,6 тыс. рублей или 92,9 процента.

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлены на:

- организацию освещения улиц в сумме 1097,6 тыс.рублей;

- организация  прочих мероприятий по благоустройству поселения в сумме 135,0 тыс.рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году долгосрочная целевая программа Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. организация освещения улиц;

2. организация  прочих мероприятий по благоустройству поселения.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы в 2011 году обеспечила работу  объектов внешнего благоустройства, способствовала улучшению вида территории поселения и качества жизни населения. Затраты на реализацию программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

Мероприятия Программы реализовывались посредством заключения муниципальных  контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в  Носовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

- Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы:

-  увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

-   повышение освещенности дорог общего пользования;

-  формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения;

- обеспечение работы  объектов внешнего благоустройства поселения;

- улучшение вида территории.