РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

09.07.2012 г.    	                                 						№  30

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 26.03.2010 № 7  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования  и реализации и Порядке проведения и  критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 01.10.2010г. № 28 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 09.07.2012 № 30

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

I. ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели и результативности долгосрочных целевых программ поселения | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | прочие источ-ники | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет райо-на | бюджет поселения | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,3 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 |  |
| 1. Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  |  |  | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,3 | 0,0 | 123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 | 0,0 |  |
| Приобретение пожарного щита, знаков пожарной безопасности, приобретение и заправка огнетушителей для МУК НП НР РО «НСДК и К», | обеспечение первичными средствами пожаротушения | единиц | 16 | 16 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | мероприятие выполнено частично |
| Проведение работ по огнезащитной обработке конструкций | повышение защищенности от пожаров | единиц | 4 | 4 | 0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации МУК НП НР РО «НСДК и К» | повышение защищенности от пожаров | единиц | 4 | 3 | -25 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| Разработка Планов эвакуации людей на случай пожара в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 | повышение готовности населения к действиям в случае возникновения пожаров | единиц | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| Обучение специалистов, ответственных за пожарную безопасность | повышение готовности населения к действиям в случае возникновения пожаров | чел. | 3 | 3 | 0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| Приобретение противопожарно-го оборудования (мотопомпа) | обеспечение средствами пожаротушения | единиц | 1 | 1 | 0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| Изготовление знаков пожарной безопасности | повышение готовности к действиям в случае возникновения пожаров | единиц | 222 | 22 | 0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| 2. Мероприятия по обучению населения в области безопасности жизнедеятельности (информирова-ние населения) | Противопожарная пропаганда, пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 17.12.2010 № 88 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» в 2011 году предусматривалось 129,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 123,9 тыс. рублей или 95,8 процента.

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлены на:

- мероприятия по пожарной безопасности в сумме 123,9 тыс.рублей;

- мероприятия по обучению населения в области безопасности жизнедеятельности.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году долгосрочная целевая программа Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. мероприятия по пожарной безопасности;

2. мероприятия по обучению населения в области безопасности жизнедеятельности.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы в 2011 году обеспечила  исполнение следующих задач:

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений культуры  и территории Носовского сельского поселения;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками муниципальных учреждений культуры Носовского сельского поселения;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов и др.;

содержание первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря подведомственных учреждений;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Затраты на реализацию программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Носовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы:

- повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях;

-   повышение защищенности населения и муниципальных учреждений культуры Носовского сельского поселения от пожаров;

-  обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.