РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

11.03.2014 г.    	                                 					№  12

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 03.09.2012г. № 40 «О порядке  принятия решения о разработке   долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Администрация Носовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 31.03.2010 № 8 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения  «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 11.03.2014  № 12

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы»

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения об утверждении Программы* | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 3823,2 | 0,0 | 167,1 | 3656,1 | 0,0 | 3823,2 | 0,0 | 167,1 | 3656,1 | 0,0 | 3656,5 | 0,0 | 167,1 | 3489,4 | 0,0 | 166,7 экономия средств по заработной плате, оплате коммунальных услуг |
| Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры | 3283,4 | 0,0 | 167,1 | 3116,3 | 0,0 | 3283,4 | 0,0 | 167,1 | 3116,3 | 0,0 | 3122,6 | 0,0 | 167,1 | 2955,5 | 0,0 | 160,8 экономия средств по заработной плате, оплате коммунальных услуг, экономия по закупкам |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы»» | 2638,8 | 0,0 | 167,1 | 2471,7 | 0,0 | 2638,8 | 0,0 | 167,1 | 2471,7 | 0,0 | 2498,0 | 0,0 | 167,1 | 2330,9 | 0,0 | 140,8 экономия средств по заработной плате, оплате коммунальных услуг |
|  | МБУК «Носовская СБ» | 644,6 | 0,0 | 0,0 | 644,6 | 0,0 | 644,6 | 0,0 | 0,0 | 644,6 | 0,0 | 624,6 | 0,0 | 0,0 | 624,6 | 0,0 | 20,0 экономия средств по заработной плате, закупкам |
|  | Итого по цели 1 | 3283,4 | 0,0 | 167,1 | 3116,3 | 0,0 | 3283,4 | 0,0 | 167,1 | 3116,3 | 0,0 | 3122,6 | 0,0 | 167,1 | 2955,5 | 0,0 | 2743,9 |
| 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |
| 2.1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 539,8 | 0,0 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 539,8 | 0,0 | 533,9 | 0,0 | 0,0 | 533,9 | 0,0 | 5,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации по газификации здания СДК в х.Александрово-Марково | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 0,0 | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 0,0 | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 0,0 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания СДК в х.Александрово-Марково | 302,2 | 0,0 | 0,0 | 302,2 | 0,0 | 302,2 | 0,0 | 0,0 | 302,2 | 0,0 | 296,3 | 0,0 | 0,0 | 296,3 | 0,0 | 5,9 |
|  | Итого по цели 2 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 539,8 | 0,0 | 539,8 | 0,0 | 0,0 | 539,8 | 0,0 | 533,9 | 0,0 | 0,0 | 533,9 | 0,0 | 5,9 |

* С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 19.12.2013 № 67.

2. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2011 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2012 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2013 год | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2014 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | – | – |
| 2. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее) | количество направлений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| 3. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | количество выступлений | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | – | – |
| 4. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8618 | 1,38 | 8429 | -0,84 | 8447 | -0,62 | 8242 | -3,03 | – | – |
| 5. | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда | процентов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,2 | -23,3 | 9,2 | -23,3 | 9,2 | -23,3 | 9,2 | 23,3 | – | – |
| 6. | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 12,3 | 16 | 11,8 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 12,1 | 14,1 | – | – |
| 7. | Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год | процентов | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 65,0 | 30 | 65,0 | 30 | 65,0 | 30 | 70 | 40 | – | – |
| 8. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 841 | 96,5 | 871 | 103,5 | 897 | 109,6 | – | – |
| 9. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | – | – |
| 10. | Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | – | – |

## 3. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы»

## за 2013 год (степень выполнения программных мероприятий)

## В 2013 году долгосрочная целевая программа Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа  населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Носовский Дом культуры и клубы»» в 2013 году предусмотрено 
2638,8 тыс. рублей, освоено за 2013 год – 2498,0 тыс. рублей, исполнение составило 94,7 процента.

Показатель «Количество культурно-досуговых мероприятий» 58 мероприятий – 100,0 процентов от планового значения показателя.

Показатель «Количество клубных формирований» 51  – 127,5 процентов от планового значения показателя.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Носовская СБ» в 2013 году предусмотрено 644,6 тыс. рублей, освоено за 2013 год – 624,6 тыс. рублей, исполнение составило 96,9 процентов.

Показатель «Количество пользователей библиотек» 1199 чел. – 
114,2 процента от планового значения показателя.

#### Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

3.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения

Получено ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на газификацию здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области.

Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту здания СДК в х.Александрово-Марково (отопление).

Мероприятие выполнено.

4. Сведения о наличии, объемах

## и состоянии незавершенного строительства

В 2013 году работы по строительству не планировались.

5. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 21.12.2012 № 9  «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на  2010-2014 годы» в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 3823,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 167,1 тыс. рублей, бюджет Носовского сельского поселения Неклиновского района – 3656,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3656,5 тыс. рублей, или 95,6 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 167,1 | 167,1 | 100 |
| бюджет Носовского сельского поселения Неклиновского района | 3656,1 | 3489,4 | 95,4 |
| Всего | 3823,2 | 3656,5 | 95,6 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета в сумме 167,1 тыс. рублей направлялись на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры Носовского сельского поселения Неклиновского района (повышение заработной платы работникам учреждений культуры).

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры Носовского сельского поселения Неклиновского района – 3122,6 тыс. рублей;

проведение гос.экспертизы проектно-сметной документации по газификации здания СДК в х.Александрово-Марково, проведение выборочного капитального ремонта здания СДК в х.Александрово-Марково Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области (отопление) - 533,9 тыс.рублей.

6. Сведения о неосвоенных в течение

финансового года бюджетных средствах (по источникам

финансирования) с указанием причины их неосвоения

#### Не освоено средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района 166,7 тыс. рублей, в том числе: экономия по заработной плате, по коммунальным услугам  и при проведении закупок 166,7 тыс. рублей.

7.Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры и искусства в Носовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измерения | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |
| Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | коли-чество направ-лений | 7 | 7 | выполнение показателя 100 процентов |
| Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее) | коли-чество направлений | 5 | 5 | выполнение показателя 100 процентов |
| Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | коли-чество выступлений | 58 | 58 | выполнение показателя 100 процентов |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | коли-чество экземпляров | 8500 | 8242 | выполнение показателя 96,7 процента |
| Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда | процен-тов | 12 | 9,2 | выполнение показателя 76,7 процента |
| Количество посещений библиотек | тыс. человек | 10,6 | 12,075 | выполнение показателя 113,9 процента |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |
| Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год | процен-тов | не менее 50 | 70,0 | выполнение показателя 140,0 процентов |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 428 | 897 | выполнение показателя 209,6 процентов |
| Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процен-тов | 100 | 100 | выполнение показателя 100 процентов |
| Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процен-тов | 50,0 | 50,0 | выполнение показателя 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процен-тов | 113,7 |

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев