РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

16.04.2015г.    	                                 						№  16

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 16.08.2013г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения                                                         А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  16.04.2015г.  №  16

Отчет

о реализации в 2014 году муниципальной программы

«Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2014 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 3152,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 3141,4 тыс. рублей, или 99,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2014 год за счет средств бюджета поселения составляет 2912,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 228,5 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Библиотечное обслуживание»;

Подпрограмма 2 – «Организация досуга».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание» (далее – подпрограмма 1) в 2014 году предусмотрено 544,6 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2015 заключено 9 контрактов и договоров на сумму 118,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по программе составило 539,4 тыс. рублей, или 99,0 %.

В результате реализации данной подпрограммы население Носовского сельского поселения обеспечено доступом к библиотечным фондам, вследствие чего развивается культурный потенциал поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация досуга» (далее – подпрограмма 2) в 2014 году предусмотрено 2608,0 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2015 заключено 13 контрактов и договоров на сумму 433,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по программе составило 2602,0 тыс. рублей, или 99,8 %.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры, проведены следующие мероприятия.

Значимые мероприятия

5 и 6 января 2014г. - в Носовском ДК, СК с. Ивановка, х. Таврическом прошли мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества. Игры, конкурсы, сценки, песни, танцы, хороводы радовали детей и взрослых.

21 февраля 2014г. - во всех клубах Носовского сельского поселения прошли концерты, посвященные Дню Защитника Отечества.

2 марта 2014г. - прошли Проводы зимы, жгли чучело, играли в игры, угощались блинами. Праздники прошли во всех клубах.

8 марта  2014 г. – Праздничные концерты в. СК с. Ивановка, с. Носово, х. Таврический, х. А-Марково.

10-11 апреля 2014 г. – Отчетные концерты во всех клубах.

4 - 9 мая 2014 г. – Концерты, посвященные Дню Победы во всех клубах

7 мая 2014 г. – Факельное шествие от ДК с. Носово к мемориалу «Скорбящая мать»

8 мая 2014 г – Спортивный праздник, организаторы СПК – колхоз «50 лет Октября», все клубы

1 июня 2014 г. – День защиты детей во всех клубах.

11 июня 2014 г – выступление на День Поля в СПК-колхозе «50 лет Октября», Ансамбль «Родная душа», руководитель Ефимкин С. А.

12 июня 2014 г. – участие в праздничном шествии в с. Покровское

12 июня 2014 г. – развлекательная программа ко Дню России, конкурсы «Крутой винодел», «Лучшая выпечка», угощение ухой в ДК с. Носово.

14 июня 2014 г.– концертная программа  в СК х. А-Марково

29 июня 2014 г. – Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи. Все клубы.

29 июня 2014 г. – Конкурсно-развлекательная программа ко Дню Молодежи в ДК с. Носово.

15-22 августа 2014 г - Дни села во всех клубах

1 октября 2014 г – День пожилых людей во всех клубах.

28 ноября 2014 г – Мероприятия, посвященные Дню Матери во всех ДК.

28-31 декабря 2014 г – Новогодние мероприятия.

Районные мероприятия

| № | Дата | Мероприятие | Участник | Рук-тель | ДК/СК | Награда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.02. | «За веру, за Отчизну, за любовь» | Лебедев Виталий | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 2 | 29.03. | «Театральные встречи» | Машкина Татьяна | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Диплом II степени |
| 3 | 29.03 | «Театральные встречи» | Вилкова Анна | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарность |
| 4 | 17.04. | День местного самоуправления | дуэта Копийко Д. и Лебедев В | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | - |
| 5 | 2.09. | «Мелодия движений» | «Ассорти» | Лавринова Е.А | Носовский ДК | Благодарность |
| 6 | 3.09. | «Мама, папа, я – спортивная семья» | Семья Бабинцевых | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | 3 место |
| 7 | 10.05. | «Волшебный цветок» | Дуэт Копийко Данил и Лебедев Виталий | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Диплом 3 степени |
| 8 | 10.05. | «Волшебный цветок» | Пирожкова А. | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 9 | 10.05. | «Волшебный цветок» | Шелест М. | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 10 | 10.05. | «Волшебный цветок» | Николаева С. | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 11 | 10.05. | «Волшебный цветок» | Детский хор | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 12 | 24.05 | Покровский бульвар | Все коллективы | Тернова Н.Н. | Все клубы | Благодарность |
| 13 | 9.06. | Концерт для беженцев | Все коллективы | Тернова Н.Н. Ефимкина М.Е. Романцова Т.Н. | Носовский ДК А-Марковский СК | Благодарность |
| 14 | 30-2.07 | 4 слет работников культуры «Огни Приазовья» | Работники культуры | Тернова Н.Н. | Все клубы | Диплом 2 степени |
| 15 | 13.07. | День рыбака | Вилкова Н.И. | Вилкова Н.И. | Ивановский СК | Благодарность |
| 16 | 13.11. | «Берега дружбы» | Все коллективы | Тернова Н.Н. | Все клубы | Благодарность |
| 17 | 31.10. | Сельско-хозяйственная выставка | Все коллективы | Тернова Н.Н. | Все клубы | Благодарность |

Областные мероприятия

| № | Дата | Мероприятие | Участник | Рук-тель | ДК/СК | Награда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.07. | Фестиваль клубов молодых семей | Семья Бушминых Семья Лавриновых | Тернова Н.Н. | Носовский ДК | Благодарность |
| 2 | 10.08. | Конкурс на лучшее клубное учреждение | Таврический СК | Тернова Н.Н. | Таврический СК | 1 место |
| 3 | 31.08. | Фольклорный праздник «Нет вольнее Дона Тихого» | «Родная душа» | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 4 | 11.10 | «Сильному государству - здоровое поколение» | Копийко Д. и Лебедев В. | Ефимкин С.А. | Носовский ДК | Благодарность |
| 5 | 17.10 | «Вышитая картина» | Станишевская В.П. Романцова Т.Н. | Романцова Т.Н. | Носовский ДК | Благодарность |
| 6 | 17.10. | «Вышитая картина» | Фирсова М.М. Зверева Г.А. | Ефимкина М.Е. | Носовский ДК | Благодарность |

Грамоты

| год | Районные грамоты | Областные грамоты |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2 |  |
| 2013 | 11 | 4 |
| 2014 | 15 | 8 |

Клубные формирования

Во всех клубах работали кружки по направлениям: вокальные, хореографические, театральные, ИЗО,  ДПИ.

Коллективы

Носовский ДК

Вокально-эстрадная студия «Радуга» (сводная группа со всех сел)

Вокальная группа «Звезды»

Вокальный ансамбль юношей

Дуэт Копийко Д. и Лебедев В.

Ансамбль «Родная душа»

Хор «Русская песня»

Детский хор

Солисты: Голда Г.Л., Копийко Д., Лебедев В. Ворона Т., Шелест М., Пирожкова А.,

Танцевальный коллектив «Ассорти»

Танцевальный коллектив «Жасмин»

Танцевальный коллектив «Шафран»

А-Марковский СК

Вокальная группа «Семицветик»

Дуэт Андрейченко М., Сущенко А.

Вокальная группа «Рябинушка»

Фольклорная группа ветеранов «Соседушки»

Солисты: Рамазанова А., Андрейченко Н., Иванова Д.

Таврический СК

Фольклорная группа ветеранов «Подруги»

Солисты Николаева А., Шипико Д., Моцарь А.,  Погоян Я.

Танцевальный коллектив «Сударушка»

Танцевальный коллектив «Искорка»

Танцевальный коллектив «Стиль»

Ивановский СК

Танцевальный коллектив «Звездочки»

Танцевальный коллектив «Ритм»

Солисты Волкова Л., Бакушкин А., Маленко И.

Во всех клубах для молодежи проводились дискотеки в пятницу, субботу, воскресенье.

Наполняемость зала на концертах свыше 80%.

Проходили тематические выставки рисунков «Рисуют мальчики войну», рисунки на асфальте «Родной край-любимый край» и другие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В 2014 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 22.09.2014 № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 29.07.2013 №30 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Носовском сельском поселении»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 01.10.2014 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации Носовского сельского поселения от 29.07.2013 № 29»;

-постановление Администрации Носовского сельского поселения от 18.11.2014 № 47 «Об использовании в 2014 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера».

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 3152,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 3141,4 тыс. рублей, или 99,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2014 год за счет средств бюджета поселения составляет 2912,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 228,5 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2014 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 07.10.2013 № 48. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренными решениями Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 17.12.2013 № 46 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов» и от 23.12.2014 № 77 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов», в течение 2014 года принято 3 постановления Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 31.10.2014 № 45; от 18.11.2014 № 46; от 26.12.2014 № 60.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

На основании достигнутых показателей, степени выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация  муниципальной программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

8. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры» представлен в приложении № 6 к Отчету о реализации программы.

9. Сведения об оценке бюджетной эффективности

## Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 год составила 95,4 %.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2014 году не перераспределялись.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

## Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

### «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |
| 1 | Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Увеличение количества пользователей библиотек | 1000 пользователей |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» |
| 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Повышение количества посещений мероприятий, увеличение количества участников клубных формирований | количество посещений мероприятий, количество участников клубных формирований увеличилось |  |

## Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

## «Развитие культуры»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Развитие культуры» за  2014 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 3152,6 | 3141,4 |
|  |  | бюджет поселения | 2924,1 | 2912,9 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 228,5 | 228,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Библиотечное обслуживание | всего | 544,6 | 539,4 |
|  |  | бюджет поселения | 544,6 | 539,4 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 544,6 | 539,4 |
|  |  | бюджет поселения | 544,6 | 539,4 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | всего | 2608,0 | 2602,0 |
|  |  | бюджет поселения | 2379,5 | 2373,5 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 228,5 | 228,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2608,0 | 2602,0 |
|  |  | бюджет поселения | 2379,5 | 2373,5 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 228,5 | 228,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

## Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Муниципальные бюджетные учреждение культуры | 2912,3 | 3152,6 | 3141,4 |
| Подпрограмма 1 | Библиотечное обслуживание | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 544,6 | 544,6 | 539,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовская сельская библиотека» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 544,6 | 544,6 | 539,4 |
| Подпрограмма 2 | Организация досуга | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 2367,7 | 2608,0 | 2602,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Носовский Дом культуры и клубы» Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 2367,7 | 2608,0 | 2602,0 |

## Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

### «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | - | 860 | 954 |  |
| 2. | количество посещений мероприятий; | чел | - | 52681 | 71431 |  |
| 3. | количество клубных формирований | ед. | - | 52 | 52 |  |
| 4. | количество участников клубных формирований | чел. | - | 873 | 901 |  |
| 5. | количество посещений библиотек; | чел | - | 10600 | 11045 |  |
| 6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | - | 0,02 | 0,02 |  |
| 7. | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Носовского сельского поселения | ед | - | 0 | 0 |  |
| 8. | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | ед | - | 0,015 | 0 | недостаток средств бюджета поселения для пополнения и обновления библиотечного фонда |
| 9. | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | - | 100 | 100 |  |

Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры» Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Развитие библиотечного дела 544,6 539,4 5,2 - Развитие культурно-досуговой деятельности 2608,0 2602,0 6,0 ВСЕГО: 3152,6 3141,4 11,2 -

## Приложение № 6

к Отчету о реализации

муниципальной программы

### «Развитие культуры»

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

### муниципальными учреждениями культуры Носовского сельского поселения по муниципальной программе поселения «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по библиотечному обслуживанию населения |
| Показатель объема услуги: | количество пользователей библиотеки |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | 1000 | 1000 | 544,6 | 544,6 | 539,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | 1000 | 1000 | 544,6 | 544,6 | 539,4 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечению досуга населения |
| Показатель объема услуги: | количество культурно-досуговых мероприятий |
| Показатель объема услуги: | количество клубных формирований |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Не менее 63 | 63 | 2367,7 | 2608,0 | 2602,0 |
|  | Не менее 40 | 52 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Не менее 63 | 63 | 2367,7 | 2608,0 | 2602,0 |
|  | Не менее 40 | 52 |  |  |  |