РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

04.04.2016г.    	                                 						№  33

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 16.08.2013г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения                                                         А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  04.04.2016г.  №  33

Отчет

о реализации в 2015 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 08.10.2013 № 49. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 44,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 15,0 тыс. рублей, или 33,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2015 год за счет средств бюджета поселения составляет 44,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

За 2015 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  подпрограммы «Пожарная безопасность» приобретена звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре; в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалистов ГО ЧС Носовского сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) в 2015 году предусмотрено 42,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 12,4 тыс. рублей, или 29,5%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) в 2015 году предусмотрено 2,6 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 2,6 тыс. рублей, или 100,0%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 2015 году не разрабатывались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 44,6  тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 15,0 тыс. рублей, или 33,6%.

Общий объем финансирования программы  за 2015 год за счет средств бюджета поселения составляет 44,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2015 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 08.10.2013 № 49. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями утвержденными решениями Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 23.12.2014 № 77 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов» и от 28.12.2015 № 115 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год», в течение 2015 года принято 3 постановления Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу от 24.02.2015 № 4, от 13.08.2015 № 101, от 30.12.2015 № 134.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы, учитывая возможности бюджета Носовского сельского поселения.

8. Сведения об оценке бюджетной эффективности

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2015 год составила 77,7 %.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2015 году не перераспределялись.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | обучение 1специалиста |  | - |  |
| 1.2 | Приобретение звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Приобретение звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре |  | Приобретена звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Обучение специалистов ГО ЧС Носовского сельского поселения |  | обучен руководящий состав, должностных лиц и специалистов ГО ЧС Носовского сельского поселения |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за  2015 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | всего | 44,6 | 15,0 |
|  |  | бюджет поселения | 44,6 | 15,0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 42,0 | 12,4 |
|  |  | бюджет поселения | 42,0 | 12,4 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | Администрация Носовского сельского поселения | 3,9 | 44,6 | 15,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | Администрация Носовского сельского поселения | 2,0 | 42,0 | 12,4 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Носовского сельского поселения | 1,9 | 2,6 | 2,6 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы РСЧС | единиц | 2 | 3 | 3 |  |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Защита населения и территории - от чрезвычайных ситуаций, - обеспечение пожарной безопасности» Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Пожарная безопасность; 42,0; 12,4; 29,6; -. Защита от чрезвычайных ситуаций; 2,6; 2,6; 0; -. ВСЕГО:; 44,6; 15,0; 29,6; -..