РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

04.04.2016г.    	                                 						№  35

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Носовского сельского поселения от 16.08.2013г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», от 23.08.2013г. № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения                                                         А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от  04.04.2016г.  №  35

Отчет

о реализации в 2015 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 15.10.2013 № 51. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы  за 2015 год за счет средств бюджета поселения составляет 2,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

В 2015 году футбольная команда «Искра» Носовского сельского поселения участвовала в играх на Первенство Неклиновского района по футболу сезона 2015 года. На первом круге было проведено 9 игр, состав команды 17 человек. На втором круге проведено 7 игр, состав команды 16 человек.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Футбол»;

Подпрограмма 2 – «Здоровый образ жизни».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Футбол» (далее – подпрограмма 1) в 2015 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Здоровый образ жизни» (далее – подпрограмма 2)  расходы за счет бюджета поселения не предусматривались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития физической культуры и спорта в 2015 году не разрабатывались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы  за 2015 год за счет средств бюджета поселения составляет 2,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета Неклиновского района 0,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2015 году представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 15.10.2013 № 51. В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Носовского сельского от 28.12.2015 № 115 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год», в течение 2015 года принято 1 постановление Администрации Носовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу от 30.12.2015 № 140.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы, учитывая возможности бюджета Носовского сельского поселения.

8. Сведения об оценке бюджетной эффективности

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за 2015 год составила 66,7 %.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2015 году не перераспределялись.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 5 к Отчету о реализации программы.

- Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Футбол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация футбольной команды «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Постоянный состав команды |  | постоянный состав команды |  |
| 1.2 | Материально- техническое оснащение ФК «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Достаточный уровень материально-технического оснащения |  | материально-техническое оснащение осуществляется за счет спонсоров |  |
| Подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пропаганда здорового образа жизни | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Рост числа привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |  | Рост числа привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |  |
| 2.2 | Проведение спортивных мероприятий | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий |  | Рост количества участников массовых спортивных мероприятий |  |

- Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета поселения,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

за  2015 г. (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | - Развитие физической культуры и спорта | всего | 2,0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Футбол | всего | 2,0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Здоровый образ жизни | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

- Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | - Развитие физической культуры и спорта | Администрация Носовского сельского поселения | 2,0 | 2,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Футбол | Администрация Носовского сельского поселения | 2,0 | 2,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Здоровый образ жизни | Администрация Носовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

к Отчету о реализации

муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Носовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | процент | - | 9,1 | 9,1 |  |
| Подпрограмма «Футбол» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие команды в Первенстве Неклиновского района по футболу |  | - | + | + |  |
| Подпрограмма «Здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля участников спортивно-массовых мероприятий за год от общей численности населения | процент | - | 3,7 | 3,7 |  |

- Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы - «Развитие физической культуры и спорта» - Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Носовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие физической культуры и спорта». Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Футбол; 2,0; 0; 2,0; -. ВСЕГО:; 2,0; 0; 2,0; -..