РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

02.08.2018г.    	                                 						№ 37

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальных

программ Носовского сельского поселения

за 1 полугодие 2018 года

В соответствии  постановлениями  Администрации  Носовского  сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки   эффективности   муниципальных   программ   Носовского сельского поселения», от 23.08.2013 № 36 «Об утверждении Методических указаний  по разработке  и  реализации   муниципальных  программ  Носовского  сельского поселения»      Администрация      Носовского     сельского    поселения     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчеты об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Носовского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года:

1.1. «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения» (приложение 1).

1.2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 2).

1.3. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (приложение 3).

1.4. «Развитие культуры» (приложение 4).

1.5.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 5).

1.6. «Муниципальная политика» (приложение 6).

1.7. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 7).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Носовского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения 	А.В.Татаринцев

- Приложение  1

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и  обеспечение коммунальными услугами населения Носовского сельского поселения»  отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения, в том числе: | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2181,2 |  | 483,0 | 1036,6 |  |
| 1.1.1 | Организация озеленения территории | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | - | 31.12.2018 | 0,0 |  | - | - |  |
| 1.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | 31.12.2018 | 100,0 |  | - | - |  |
| 1.1.3 | Отлов безнадзорных животных | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.03.2018 | 31.12.2018 | 140,0 |  | - | - |  |
| 1.1.4 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1681,2 |  | 353,9 | 810,0 |  |
| 1.1.5 | Содержание мест захоронения, установка ограждения, ремонт памятников | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Приобретение и установка информационных знаков, карто-схем, щитов | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 |  | 9,9 | 9,9 |  |
| 1.1.7 | Обрезка и удаление аварийных деревьев на территории сел Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 |  | 119,2 | 119,2 |  |
| 1.1.8 | уборка территории Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.06.2018 | 01.10.2018 | 50,0 |  | - | 7,3 |  |
| 1.1.9 | изготовление и установка памятника участникам ВОВ в х.Таврическом | Администрация Носовского сельского поселения | установка памятника участникам ВОВ в х.Таврическом | 01.06.2018 | 01.10.2018 | 100,0 |  | - | 90,2 |  |
|  | Итого |  |  | X |  | 2181,2 |  | 483,0 | 1036,6 |  |

- Приложение  2

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Носовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | формирование эффективной политики на территории поселения по противодействию коррупции | - | 31.12.2018 | 1,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Носовского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | - | 31.12.2018 | 2,0 | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 3,0 | - | - |

- Приложение  3

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»   отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Обучение специалистов | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение пожарной безопасности | - | 31.12.2018 | 2,0 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3. Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин |  |  |  | 31.12.2018 | 3,0 | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Приобретение памяток жителям поселения |  |  |  | 31.12.2018 | 2,0 | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей | Администрация Носовского сельского поселения | приобретение и ремонт ранцевых огнетушителей | 01.06.2018 | 31.10.2018 | 50,0 | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение пожарной безопасности МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» (приобретение инвентаря, огнезащитная обработка деревянных конструкций, монтаж аварийного эвакуационного освещения, ремонт аварийного эвакуационного освещения в СДК с.Носово, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании А-Марковского СК) | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | приобретение инвентаря, огнезащитная обработка деревянных конструкций всех клубов, монтаж аварийного эвакуационного освещения СК с.Ивановка, СК х.Таврический, СК х.Александрово-Марково, ремонт аварийного эвакуационного освещения в СДК с.Носово, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании А-Марковского СК | 01.06.2018 | 31.10.2018 | 367,0 | - | - |
|  | Итого Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 424,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Приобретение информационных знаков | Администрация Носовского сельского поселения | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | 31.12.2018 | 13,0 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Носовского сельского поселения | Приобретение памяток жителям поселения | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Оборудование учебного класса (наглядные материалы, информационные стенды) | Администрация Носовского сельского поселения | Оборудование учебного класса (наглядные материалы, информационные стенды) | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 26,0 | - | - |
|  | Итого Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 40,0 | 2,2 | 2,2 |
|  | Итого по программе |  |  | X |  | 464,0 | 2,2 | 2,2 |

- Приложение  4

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «НДК и К » НСП НР РО | Повышение количества посещений мероприятий, увеличение количества участников клубных формирований | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5941,8 | 2902,5 | 678,0 |
| 1.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | укрепление материально-технической базы | 05.05.2018 | 01.09.2018 | 570,6 | - | 570,2 |
| 1.3 | Благоустройство территории | МБУК «Носовский Дом культуры и клубы» НСП НР РО | Благоустройство территории клубов | 01.06.2018 | 01.10.2018 | 100,0 | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 6612,4 | 2902,5 | 1248,2 |

- Приложение  5

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Футбол» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Организация футбольной команды «Искра» | Администрация Носовского сельского поселения | Организационное обеспечение | - | 31.12.2018 | 20,0 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Материально- техническое оснащение ФК «Искра». | Администрация Носовского сельского поселения | Достаточный уровень материально-технического оснащения | - | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 20,0 | - | - |

- Приложение  6

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Носовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Организация повышения квалификации | Администрация Носовского сельского поселения | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | - | 31.12.2018 | 20,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 2 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Администрация Носовского сельского поселения | Эффективное использование кадрового резерва приводит к увеличению уровня эффективности деятельности муниципальных служащих, повышению карьерного роста, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Итого |  |  | X |  | 20,0 | 8,0 | 8,0 |

- Приложение  7

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 02.08.2018 г  № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период  1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Носовского сельского поселения | подготовка проектов решений Собрания депутатов Носовского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Носовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 2.2. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2.3. обеспечение деятельности Администрации Носовского сельского поселения | Администрация Носовского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4541,0 | 1423,5 | 375,1 |
|  | Итого |  |  | X |  | 4541,0 | 1423,5 | 375,1 |